## Feuil1
ULTIMATE TEAM RACE
NOM |  | Matricule
RAZAFINDRAKOTO Georges Aime Mickael |  | ETU 19 04
Categorie | Taches | Type | Estimation | Temps Passé | Reste à faire | Avancement | Jour
Conception provisoire | Comprehension sujet | Base | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Conception provisoire | Creation table | Base | 30 | 25 | 5 | 90% | 1
Conception provisoire | Foreign key | Base | 30 | 25 | 5 | 90% | 1
Conception provisoire | Contrainte | Base | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Conception provisoire | Donner de teste | Base | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | Structure | Affichage | 45 | 45 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | header | Affichage | 45 | 45 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | navbar | Affichage | 45 | 45 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | footer | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
login | admin/client | Affichage | 60 | 60 | 0 | 100% | 1
login | check | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
login | appellation | Integration | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | Tableau etape | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | all etapes | Metier | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | appellation | Metier | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | Formulaire | Affichage | 9 | 9 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | Tableau coureur | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | all coureur | Metier | 60 | 60 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | insertion composition | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | appellation | Integration | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | Tableau etape | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | all etapes | Metier | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | appellation | Integration | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | Formulaire | Affichage | 9 | 9 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | all coureur by etape | Metier | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | insertion resultat etape | Metier | 8 | 8 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | appellation | Integration | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
Classement by etape | liste deroulente | Metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
Classement by etape | tableau classement | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100% | 1
Classement by etape | gener classement | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Classement by etape | appellation | Integration | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe | liste deroulente | Metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe | tableau classement | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe | gener classement | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe | appellation | Integration | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
teste | resultat | testeur | 120 | 120 | 0 | 99% | 1
Conception | Comprehension sujet | Base | 60 | 60 | 0 | 100% | 2
Conception | Creation table | Base | 60 | 60 | 0 | 100% | 2
Conception | Foreign key | Base | 60 | 60 | 0 | 100% | 2
Conception | Contrainte | Base | 60 | 60 | 0 | 100% | 2
import Etape/resultat | imput file | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 2
import Etape/resultat | Lire csv | Metier | 60 | 60 | 0 | 100% | 2
import Etape/resultat | insertion | Metier | 180 | 180 | 0 | 100% | 2
import Etape/resultat | appellation | Integration | 15 | 15 | 0 | 100% | 2
import Point | imput file | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | 2
import Point | Lire csv | Metier | 60 | 60 | 0 | 100% | 2
import Point | insertion | Metier | 8 | 8 | 0 | 100% | 2
import Point | appellation | Integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
page d'accueille Equipe | tableau | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100% | 2
page d'accueille Equipe | button | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 2
page d'accueille Equipe | all resultat by equipe | Metier | 120 | 120 | 0 | 100% | 2
page d'accueille Equipe | appellation | Integration | 15 | 15 | 0 | 100% | 2
generer categorie | button | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
generer categorie | generet categorie | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 2
generer categorie | appellation | Integration | 7 | 7 | 0 | 100% | 2
Classement general | Classement All | Metier | 150 | 140 | 10 | 97% | 2
teste | resultat | Affichage | 60 | 55 | 5 | 90% | 2
add penalite | formulaire | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 3
add penalite | all equipe | Metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 3
add penalite | insertion penalite | Metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 3
add penalite | appelation | Integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 3
delete penalite | tableau | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | 3
delete penalite | modal : confirmation | Affichage | 12 | 12 | 0 | 100% | 3
delete penalite | delete penalite | Metier | 7 | 7 | 0 | 100% | 3
delete penalite | appelation | Integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 3
penalite general | update classement | Metier | 160 | 150 | 10 | 90% | 3
certification | template certification | Affichage | 45 | 45 | 0 | 100% | 3
certification | pdf | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100% | 3
certification | appelation | Integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 3
camebert | chart | Affichage | 18 | 18 | 0 | 100% | 3
camebert | appelation | Integration | 6 | 6 | 0 | 100% | 3
teste | resultat | Affichage | 120 | 120 | 0 | 96% | 3
Jour | Temps Passé (mn) | Reste à faire (mn) |  | Avancement
1 | 827 | 10 |  | 99.42%
2 | 47.75 | 15 |  | 99.19%
3 | 428 | 10 |  | 99.29%
Total | 1302.75 | 35 |  | 99.3%