## Feuil1
ULTIMATE TEAM RACE
NOM |  | Matricule
RAZAFINDRAKOTO Georges Aime Mickael |  | ETU 19 04
Categorie | Taches | Type | Estimation | Temps Passé | Reste à faire | Avancement | Jour
Conception provisoire | Comprehension sujet | Base | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Conception provisoire | Creation table | Base | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Conception provisoire | Foreign key | Base | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Conception provisoire | Contrainte | Base | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Conception provisoire | Donner de teste | Base | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | Structure | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | header | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | navbar | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
Design de l'application | footer | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
login | admin/client | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
login | check | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
login | appellation | Integration | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | Tableau etape | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | all etapes | Metier | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | appellation | Metier | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | Formulaire | Affichage | 9 | 9 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | Tableau coureur | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | all coureur by equipe by etape | Metier | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | insertion composition etape | Metier | 8 | 8 | 0 | 100% | 1
affecter coureur etape | appellation | Integration | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | Tableau etape | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | all etapes | Metier | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | appellation | Integration | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | Formulaire | Affichage | 9 | 9 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | all coureur by etape | Metier | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
temps coureur etape | insertion resultat etape | Metier | 8 | 8 | 0 | 100% | 1
Classement by etape(admin/equipe) | liste deroulente | Metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
Classement by etape(admin/equipe) | tableau classement | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100% | 1
Classement by etape(admin/equipe) | gener classement(by etape) | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Classement by etape(admin/equipe) | appellation | Integration | 7 | 7 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe(admin/equipe) | liste deroulente | Metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe(admin/equipe) | tableau classement | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe(admin/equipe) | gener classement(by equipe) | Metier | 30 | 30 | 0 | 100% | 1
Classement by equipe(admin/equipe) | appellation | Integration | 7 | 7 | 0 | 100% | 1